## Backlog
Titre | Je veux... | ...afin de... | Données nécessaires | MoSCoW | Priorité | Complexité | Sprints | Taches | Temps | Product owner |  | Scrum master |  | Dev front end |  | Dev back end |  | UX/UI designer |  | Ingénieur IA |  | Admin systéme |  | Admin DB |  | Expert Cybersécurité |  | Dpo |  | Totaux %
[10 empty] | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour | % | Jour
Création compte & connexion | pouvoir créer un compte avec mon adresse mail | d'accéder aux site et de passer des commandes | adresse mail utilisateur, mot de passe | must have | 4 | 1 | 1 | mise en place regles SSI & RGPD pour la création d'espace client | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | 10 | 0.3 | 30 | 0.9 | 100
[8 empty] | création compte client | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6 | 20 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 100
| pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | adresse mail utilisateur, mot de passe | must have | 4 | 1 | 1 | connexion compte client et creation espace personnel | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2 | 20 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6 | 5 | 0.1 |  | 0 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 10 | 0.2 | 5 | 0.1 | 100
RGPD - Gestion des données personnelles | pouvoir se désinscrire du service de recommandation | Se conformer aux RGPD, pouvoir choisir les services que je souhaite | préférences utilisateurs | must have | 4 | 1 | 1 | gestion de la desinscription | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6 | 10 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.2 |  | 0 | 10 | 0.2 | 100
| pouvoir gérer mes données personnelles et photos |  | données personnelles | must have | 4 | 2 | 1 | gestion des données personnelles | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.4 |  | 0 | 10 | 0.4 | 100
| choisir le temps de conservation de mes données |  | temps de conservation enregistré | must have | 4 | 1 | 1 | gestion du temps de conservation des données personnelles | 1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 30 | 0.3 | 30 | 0.3 | 10 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.1 |  | 0 | 10 | 0.1 | 100
| pouvoir supprimer les infos utilisateur sans activité depuis un certain temps |  | adresse mail utilisateur - pays de résidence - date dernière connexion | must have | 4 | 2 | 2 | gestion de la purge des données des bases si utilisateur inactif depuis une certaine durée | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 |  | 0 | 40 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1.2 |  | 0 | 10 | 0.3 | 100
[8 empty] | audit de sécurité & RGPD | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 20 | 0.6 | 30 | 0.9 | 100
[8 empty] | rédaction document SSI & RGPD | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 |  | 0 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 20 | 1 | 30 | 1.5 | 100
Acheter des produits | pouvoir remplir un panier avec des articles, le valider, choisir un type de livraison et payer | acheter des produits | panier produits, nom, prénom, adresse postale, téléphone, système de transaction bancaire | nust have | 4 | 3 | 2 | création panier avec des produits | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2 | 20 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | gestion validation du panier | 8 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 30 | 2.4 | 30 | 2.4 | 20 | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 100
[7 empty] | 3 | gestion types de livraisons | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6 | 20 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | gestion système paiement | 7 | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | 20 | 1.4 | 30 | 2.1 | 20 | 1.4 |  | 0 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | audit de sécurité | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 5 | 0.1 |  | 0 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 5 | 0.1 | 100
Recommandation selon garde robe | pouvoir me prendre en photo ou ajouter des photos existantes sur mon mobile et les gérer | pouvoir obtenir des recommandations d'articles en fonctions de ceux que j'ai déjà | accès appareil photo, accès photos sur le téléphone | must have | 4 | 2 | 4 | mise en place regles SSI & RGPD | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 30 | 1.5 | 100
[8 empty] | gestion des accès caméra et stockage mobile utilisateur | 6 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1.2 | 20 | 1.2 |  | 0 | 100
[8 empty] | création interface transfert photos | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | gestion stockage personnel sur le site | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2 | 10 | 0.4 |  | 0 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 100
[7 empty] | 5 | audit de sécurité | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 30 | 0.9 | 15 | 0.45 | 20 | 0.6 |  | 0 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 10 | 0.3 | 5 | 0.15 | 100
| des propositions de vêtements qui correspondent a mes goûts | trouver plus vite et plus facilement ce qui me convient | photos utilisateur | must have | 4 | 3 | 5 | mise en place regles SSI & RGPD | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 |  | 0 | 20 | 0.4 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 30 | 0.6 | 100
[8 empty] | création et entrainnement modèlisation visuelle | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 1 |  | 0 | 70 | 7 |  | 0 | 10 | 1 |  | 0 |  | 0 | 100
[7 empty] | 6 | agregation des résultats | 6 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 |  | 0 | 10 | 0.6 |  | 0 | 70 | 4.2 |  | 0 | 10 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | création interface de visualisation | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | audit de sécurité | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 |  | 0 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 20 | 0.4 | 30 | 0.6 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | 5 | 0.2 | 20 | 0.8 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 10 | 0.4 | 5 | 0.2 | 100
| incruster les vetements sur une photo de moi | pouvoir me voir dans les vêtements proposés | photos utilisateur, recommandations | should have | 3 | 4 | 7 | modélisation pour réaliser une incrustation sur photo utilisateur | 9 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 |  | 0 | 10 | 0.9 |  | 0 | 70 | 6.3 |  | 0 | 10 | 0.9 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | agregation des résultats | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 |  | 0 | 10 | 0.2 |  | 0 | 80 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | création interface de visualisation | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 100
| pouvoir changer la couleur et le style des recommandations | affiner mon choix final | photo utilisateur, variantes des vêtements recommandées, photos | could have | 3 | 4 | 7 | modélisation pour modifier une incrustation sur photo utilisateur | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 |  | 0 | 5 | 0.25 |  | 0 | 80 | 4 |  | 0 | 5 | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 100
[7 empty] | 8 | gestion changement de couleur des articles | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |  | 0 | 25 | 1 |  | 0 | 60 | 2.4 |  | 0 | 5 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | gestion changement des styles des articles | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |  | 0 | 25 | 1 |  | 0 | 60 | 2.4 |  | 0 | 5 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | modification interface de visualisation | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | audit de sécurité | 1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 |  | 0 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 20 | 0.4 | 20 | 0.4 | 5 | 0.1 | 20 | 0.4 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 10 | 0.2 | 5 | 0.1 | 100
Recommandation selon styles & tendances du moment | pouvoir définir mes styles & marques préférés parmi ceux proposés par le site | recevoir des recommandations d'articles correspondant a mes goûts | marques & styles du site, préférences | should have | 3 | 1 | 8 | mise en place regles SSI & RGPD | 2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 |  | 0 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 20 | 0.4 | 30 | 0.6 | 100
[7 empty] | 9 | referencement des styles et marques du site | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | création interface de recencement des préférences styles & marques | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2 | 20 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 100
| recevoir des recommandations en fonction des styles, marques & blogs préfères |  | préférences utilisateurs | should have | 3 | 3 | 9 | entrainement de modèles de recommandations | 15 | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 |  | 0 | 5 | 0.75 |  | 0 | 80 | 12 |  | 0 | 5 | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 100
[7 empty] | 10 | aggregation des résultats | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 | 80 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | interface de visualisation des recommandations utilisateur | 7 | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | 30 | 2.1 | 30 | 2.1 | 20 | 1.4 | 10 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | audit de sécurité | 4 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |  | 0 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 20 | 0.8 | 30 | 1.2 | 100
[7 empty] | 11 | rédaction documentation | 3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | 5 | 0.15 | 20 | 0.6 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 10 | 0.3 | 5 | 0.15 | 100
| pouvoir référencer mes blogs & influenceurs préférés |  | liste de blog, liste d'influenceurs | could have | 2 | 1 | 11 | création interface de recencement des préférences blogs & influenceurs | 6 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 30 | 1.8 | 30 | 1.8 | 20 | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 100
Donner un avis sur la pertinences des propositions de vêtements | pouvoir donner un avis sur les propositions vestimentaires qui me sont proposées | corriger des erreurs d'appréciations | adresse mail utilisateur - proposition vestimentaire - avis | could have | 2 | 1 | 11 | gestion des avis | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 30 | 1.5 | 30 | 1.5 | 20 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 100
[8 empty] | audit de sécurité | 1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 30 | 0.3 | 30 | 0.3 | 100
[8 empty] | rédaction documentation | 1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 30 | 0.3 | 30 | 0.3 | 5 | 0.05 |  | 0 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 100
[9 empty] | Total Jours | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil |  | Total Jours / Profil
[9 empty] | 205 | 10.25 |  | 10.25 |  | 32.1 |  | 39.75 |  | 16.2 |  | 48.5 |  | 6.25 |  | 20.25 |  | 9.4 |  | 12.05

## Profils RH
Profil | Perimètre | coût journalier | Temps (jour) | Coût
Product owner | Responsable de la vision et du développement d'un produit, il coordonne les équipes et les parties prenantes pour s'assurer que le produit répond aux besoins du marché. | 700 | 10.25 | 7175
Scrum master | Garant de la méthodologie agile Scrum, il facilite la collaboration entre les équipes et veille à l’élimination des obstacles qui pourraient ralentir le développement. | 680 | 10.25 | 6970
Dev front end | Spécialiste de l’interface utilisateur, il développe la partie visible d’une application ou d’un site web en utilisant des technologies comme HTML, CSS et JavaScript. | 530 | 32.1 | 17013
Dev back end | Gère la logique métier et les bases de données, il développe la partie non visible d’une application en assurant la performance et la sécurité des systèmes. | 550 | 39.75 | 21862.5
UX/UI designer | Conçoit l'expérience utilisateur (UX) et l’interface visuelle (UI) d’un produit numérique pour garantir une utilisation fluide, intuitive et esthétique. | 480 | 16.2 | 7776
Ingénieur IA | Spécialiste des modèles d’intelligence artificielle et du machine learning, il conçoit des algorithmes capables d’analyser des données et d’automatiser des tâches complexes. | 700 | 48.5 | 33950
Admin systéme | Assure la gestion, la maintenance et la sécurité des infrastructures informatiques (serveurs, réseaux, systèmes d’exploitation). | 580 | 6.25 | 3625
Admin DB | Responsable de la gestion, de la sécurisation et de l’optimisation des bases de données afin d’assurer leur disponibilité et leurs performances. | 560 | 20.25 | 11340
Expert Cybersécurité | Protège les systèmes informatiques contre les cyberattaques en mettant en place des stratégies de sécurité et des outils de détection des menaces. | 720 | 9.4 | 6768
Dpo | Veille à la conformité des traitements de données personnelles avec la réglementation (RGPD) et conseille l’entreprise sur la protection des données. | 650 | 12.05 | 7832.5
|  |  | Total jours | Coût total
|  |  | 205 | 124312

## Coûts Azure
Phase | Item | Fonction | Reference | Description | Nombre | Coût unitaire mensuel | Coût mensuel | Coût total mensuel | Coût total annuel
Developpement | Stockage Blob Azure | Stockage photos | Premium / Go | 5To | 5000 | 0.18043 | 902.15 | 2202.15 | 26425.8
| App Service sur Linux | Hebergement de l'application | P1v3 | 2 Cœurs 8Gb Ram 250Gb Stockage | 1 | 121 | 121
| Serveur Calcul | Serveur dédié IA | NC4as T4 v3 | 4 vCPU 28Gb Ram 180G Stockage | 2 | 430 | 860
| Azure SQL Database | Serveur DB | Premium | 2 vCore 10Gb Ram | 1 | 319 | 319
Production | Stockage Blob Azure | Stockage photos | Premium / Go | 100To (engagement d'1an) | 1 | 1548 | 1548 | 2418 | 29016
| App Service sur Linux | Hebergement de l'application | P1v3 | 2 Cœurs 8Gb Ram 250Gb Stockage | 1 | 121 | 121
| Serveur Calcul | Serveur dédié IA | NC4as T4 v3 | 4 vCPU 28Gb Ram 180G Stockage | 1 | 430 | 430
| Azure SQL Database | Serveur DB | Premium | 2 vCore 10Gb Ram | 1 | 319 | 319

## Bilan comptable
gains annuels générés par l’augmentation des ventes |  |  |  | 180000
durée du developpement (en mois) |  |  |  | 6
Détail |  | Coût unitaire | Phase Developpement |  | Phase production (annuelle)
|  |  | Nb | Coût | Nb | Coût
Coûts developpement |  | 124312 | 1 | 124312 | 0 | 0
Coûts maintenance annuelle |  | 18646.8 | 0 | 0 | 1 | 18646.8
Coûts Azure developpement mesuel |  | 2202.15 | 6 | 13212.9 | 0 | 0
Coûts Azure production mensuel |  | 2418 | 0 | 0 | 12 | 29016
|  |  | Total | 137524.9 | Total | 47662.8
Année | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dépenses | 0 | 150737.8 | 47662.8 | 47662.8 | 47662.8 | 47662.8
Revenus | 0 | 90000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
Dépenses cumulées | 0 | 150737.8 | 198400.6 | 246063.4 | 293726.2 | 341389
Revenus cumulés | 0 | 90000 | 270000 | 450000 | 630000 | 810000
Rentabilité | 0 | -60737.8 | 71599.4 | 203936.6 | 336273.8 | 468611
| Rentabilité atteinte après | 17 | mois
Année | 1.4167 | 1.4167
seuil de rentabilité | -200000 | 400000

## Organisation
Types | Fréquence | Durée | Objectifs | Participants
Sprint | toutes les 2 semaines | 2 semaines | Période de temps pendant laquelle une équipe de développement complète un ensemble de tâches ou de fonctionnalités définies | le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement
Planification de sprint | au debut du sprint | 4h00 | Organisation de la planification pour definir les fonctionnalités prioritaires. | le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement
Daily scrum meeting | quotidienne | 0h15 | Réunion quotidienne pour se synchroniser sur les avancements et identifier les blocages. | l'équipe de développement
Revue de sprint | après chaque sprint | 1h30 | Présentation des travaux réalisés aux parties prenantes concernées. | le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement et les parties prenantes
Rétrospective de sprint | après chaque sprint | 1h30 | Réunion sans les parties prenantes, dont le but est d'améliorer le quotidien de l'équipe | le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement
Réactualisation du backlog & planning | après chaque sprint | 1h00 | Mise à jour du backlog en fonction du sprint précédent | le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement
Point de gestion des risques | tous les mois | 1h30 | Réunion où les risques potentiels d'un projet sont identifiés, évalués et planifiés pour être atténués ou évités | le Product Owner, le Scrum Master et les parties prenantes